| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Điện Biên, ngày tháng 9 năm 2018 |

DỰ THẢO

### KẾ HOẠCH

### Tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020; Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg ngày 07/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg; Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-BTTTT ngày 28/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 2247/KH-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, với một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Đề án số hóa theo Kế hoạch số 2247/KH-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Điện Biên.

Thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, có trọng tâm, trọng điểm có hiệu quả các chính sách của Nhà nước về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 cho từng đối tượng liên quan trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp cung cấp thiết bị truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền bám sát các mục tiêu, lộ trình thực hiện Đề án số hóa theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg và Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 2247/KH-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Điện Biên.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền phải triển khai trước một bước, đồng bộ, kịp thời, sâu rộng, đầy đủ, phù hợp với từng đối tượng liên quan; phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông như: phát thanh, truyền hình, viễn thông, Internet.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan báo, đài để tổ chức triển khai đồng bộ, tránh chồng chéo gây lãng phí nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất trong triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh triển khai Đề án số hóa

a) Nội dung triển khai:

Triển khai các văn bản pháp luật của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam, của Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan; văn bản của UBND tỉnh, lộ trình thực hiện đề án số hóa trên địa bàn tỉnh; lộ trình chuyển đổi mô hình tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. Lộ trình triển khai hạ tầng truyền dẫn số hóa mặt đất trên địa bàn tỉnh; phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định quản lý chất lượng truyền hình số mặt đất; lộ trình tích hợp tính năng thu truyền hình số mặt đất vào các máy thu hình đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối thiết bị truyền hình. Các chính sách, đối tượng nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số; công tác triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án số hóa trên địa bàn tỉnh.

b) Đối tượng tham dự:

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; UBND cấp huyện; phòng Văn hóa - Thông tin, phòng Nội vụ cấp huyện; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; các cơ quan báo chí; doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình; doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng; doanh nghiệp cung cấp thiết bị truyền hình.

- Giám đốc các doanh nghiệp, chủ cửa hàng, cơ sở, đại lý cung cấp thiết bị truyền hình trên địa bàn tỉnh, huyện.

- Cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

d) Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

đ) Phối hợp thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

e) Hình thức tổ chức: Hội nghị truyền hình trực tuyến.

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

2.1. Tuyên truyền trên sóng phát thanh - Truyền hình:

a) Nội dung thực hiện:

- Tổ chức phát sóng các phóng sự, tin bài và bản tin tuyên truyền về Đề án số hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp vào khung giờ hợp lý, tạo điều kiện để đông đảo nhân dân biết và thực hiện.

- Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, bản tin, quảng cáo tuyên truyền về Đề án số hóa, phát sóng trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh để thông tin, tuyên truyền tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

c) Chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

2.2. Tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí:

a) Nội dung thực hiện:

Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, phóng sự, tin bài, ảnh, quảng cáo, các bài viết để tuyên truyền Đề án số hóa đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

c) Chủ trì thực hiện: Báo Điện Biên Phủ, các cơ quan có ấn phẩm báo chí; cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước.

3. Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở

a) Nội dung thực hiện:

- Tổ chức phát sóng các phóng sự, tin bài và bản tin tuyên truyền, tài liệu tuyên truyền về Đề án số hóa do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp.

- Xây dựng, biên tập, phát sóng các chuyên mục, tin bài tuyên truyền về Đề án số hóa phù hợp với tình hình, đặc điểm của nhân dân ở từng địa phương.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

c) Chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Tuyên truyền bằng các hình thức khác

4.1. Phát tờ rơi tuyên truyền về số hóa truyền hình:

a) Nội dung thực hiện:

Xây dựng, thiết kế các tờ rơi có nội dung phù hợp, dễ hiểu, đầy đủ các nội dung thông tin về số hóa truyền hình, thực hiện cấp phát tới các hộ gia đình thông qua chính quyền cấp huyện, cấp xã.

b) Thời gian thực hiện: 2018-2020.

c) Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Phối hợp thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4.2. Tuyên truyền qua mạng viễn thông, trang thông tin điện tử:

- Tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất với định dạng phù hợp (tin nhắn, thư điện tử, hóa đơn điện tử, hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông,...) đến các thuê bao viễn thông di động, cố định, thuê bao truyền hình trả tiền, Internet trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin, tuyên truyền về triển khai Đề án số hóa trên các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND cấp huyện.

- Thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ số hóa truyền hình để cung cấp thông tin, đường dây nóng giải đáp, hỗ trợ thông tin trên cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử tổng hợp của các Sở ngành liên quan, trên Đài phát thanh truyền hình, Báo Điện Biên Phủ và các doanh nghiệp viễn thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

- Chủ trì thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; Các doanh nghiệp viễn thông.

5. Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch

5.1. Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở:

a) Nội dung thực hiện: Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu việc thực hiện xây dựng, đưa tin, phát sóng các tin, bài, phóng sự về triển khai Đề án số hóa của các cơ quan báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở.

b) Thời gian thực hiện: năm 2019 - 2020.

c) Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

5.2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án số hóa của các tổ chức, cá nhân kinh doanh:

a) Nội dung thực hiện: Kiểm tra việc tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện các nội dung của Đề án số hóa truyền hình; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với việc kinh doanh các đầu thu kỹ thuật số, máy thu hình tại các cửa hàng, siêu thị kinh doanh thiết bị truyền hình trên địa bàn tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

c) Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch do các cơ quan Nhà nước thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện xây dựng dự toán kinh phí triển khai các nhiệm vụ được giao, trình Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan thường trực thực hiện kế hoạch này; hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện kế hoạch.

Là đầu mối cung cấp các phóng sự, tin bài, nội dung thông tin, bản tin tuyên truyền Đề án số hóa cho hệ thống truyền thanh cơ sở phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

Thiết kế, biên soạn tờ rơi tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã, thực hiện phát hành tới từng hộ gia đình.

2. Sở Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán triển khai các nhiệm vụ được giao. Thẩm định dự toán và tham mưu bố trí kinh phí để hực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch tuyên truyền của tỉnh, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của địa phương mình.

Chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, để tổ chức triển khai thực hiện.

Chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án số hóa.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phát hành tờ rơi tuyên truyền Đề án số hóa đến từng hộ gia đình trên địa bàn.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo các tổ chức, cơ sở đảng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho các đảng viên, chi bộ đảng về Kế hoạch triển khai Đề án số hóa trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn các nội dung, kế hoạch triển khai Đề án số hóa trên địa bàn tỉnh cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên phục vụ công tác tuyên truyền trong các tổ chức, cơ sở Đảng.

Định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, mở chuyên mục tuyên truyền về Đề án số hóa; đăng tải tuyên truyền trên bản tin, thông báo nội bộ.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên sóng phát thanh, truyền hình về chủ trương, lộ trình thực hiện “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”.

Tiếp phát các nội dung tuyên truyền số hóa theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án số hóa truyền hình. Mở các chuyên trang, chuyên mục, đăng các quảng cáo về số hóa truyền hình nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới mọi người dân trên địa bàn tỉnh.

6. Báo Điện Biên Phủ

Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, tuyên truyền về Đề án số hóa, đảm bảo nội dung, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu và phù hợp với tình hình thực hiện trên địa bàn tỉnh. Duy trì các chuyên mục tuyên truyền các nội dung về “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” trên báo in và Báo Điện Biên Phủ điện tử.

7. Các doanh nghiệp viễn thông

Tổ chức đưa nội dung thông tin tuyên tuyền về số hóa truyền hình tới các thuê bao, khách hàng của doanh nghiệp (bằng các hình thức: Qua tin nhắn, thông báo cước, hóa đơn, ...); thiết lập đường dây nóng hỗ trợ thông tin về Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh. Phù hợp với năng lực, cơ sở hạ tầng mạng lưới của doanh nghiệp viễn thông.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Bộ Thông tin và Truyền thông; - BCĐ Đề án số hóa truyền hình Việt Nam; - TT. Tỉnh ủy (b/c); - TT. HĐND tỉnh; - L/đ UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành tỉnh; - Đài PT-TH tỉnh; Báo Điện Biên Phủ; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, VX. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      tháng 9 năm 2018

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

| Stt | Nhiệm vụ | Chủ trì | Thời gian | Nguồn vốn | Dự kiến kinh phí (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức hội nghị cấp tỉnh về triển khai Đề án số hóa | Sở Thông tin và Truyền thông | Năm 2019-2020 | Ngân sách tỉnh | 77 |
| 2 | Phát tờ rơi tuyên truyền về số hóa truyền hình | Sở Thông tin và Truyền thông | Năm 2019 - 2020 | Ngân sách tỉnh | 108 |
| 3 | Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác thông tin, tuyên truyền Đề án số hóa | Sở Thông tin và Truyền thông | Năm 2019 - 2020 | Ngân sách tỉnh | 120 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 305 |